附件4-1

基础教育质量监测督导评估及特色专项（2021-2025年）项目绩效自评报告

部门名称：广东轻工职业技术大学

填报人：温毅波

联系电话：13828423656

填报日期：2025年5月16日

一、基本情况

为全面贯彻二十大精神，深入学习习近平总书记重要讲话精神，落实《中共广东省省委广东省人民政府关于推动基础教育深化改革高质量发展的意见》《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》，着力构建广东特色基础教育新生态和德智体美劳全面培养的教育体系，促进学前教育普及普惠安全优质发展，义务教育持续健康协调发展，普通高中多样化特色发展，特殊教育公平融合发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。2021-2025年省财政安排基础教育质量监测、督导评估及特色专项资金68万元。主要用于面向省内外对口支援和东西部帮扶协作地区开展教育结对协作、产业技术帮扶，组织开展高校大学生暑期社会实践活动等，支持当地学校提升教育教学水平，农业科技水平，助力乡村振兴。

二、自评情况

（一）自评结论

根据自评得分报告、预算申报绩效目标、决算报表等材料,各项目对照项目支出类绩效自评指标体系评分标准,自评得分等级为优秀。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2021-2025年基础教育质量监测、督导评估及特色专项到账金额共计68万元。截至2025年3月31日，资金总支出29.26万元，资金总支出率为43%。在资金使用过程中严格遵循学校财务制度及项目资金使用管理规定，全部资金主要用于支付项目的差旅费、宣传费、交通费、培训费、其他费用等帮扶成本费用。2021年大学生暑期社会实践活动支出费用6.96万元；2021年中至2022年受制于疫情影响，造成16万元学校“结对子”补助经费以及对口帮扶黑龙江职教协作项目6万元无法完成任务；2023年项目支出7.31万元主要开支为：赴教育部开展协作工作（甘肃）、林芝教育大会、赴惠来教育局、揭阳、赴西藏林芝职业技术学院对口支持专业建设等差旅费；2024年专项资金总支出15万元，15万元专项资金主要用于以下方面：一是教育人才培训帮扶，为对口帮扶的化州市、揭阳市惠来县、肇庆市德庆县等地组织相关人员参加专业技能培训，花费10.52万元。二是产业扶持，用于支持当地特色产业项目的调研、规划、农业科技指导及宣传等花费4.48万元。2025年专项资金15万元将继续用于完成广轻大“两全一融”帮扶工作上。

2.资金完成绩效目标情况。

专项资金绩效目标达到基本预期目标值。

3.资金分用途使用绩效。

（1）举办对口帮扶惠来县教育局举办中小学校长干部提升师资培训班共 3 期，吸引了惠来县  所中小学校校长干部参加，有效提升了当地教育管理人员的专业技能和综合素质。组建由我校副校长任组长，各有关专家教授任组员的“惠来中小学校长领导力提升工作小组”，并4次赴当地中小学，调研了解学校发展现状，开展办学质量诊断，帮扶指导当地学校领导班子厘清办学思路和专业建设举措，全面提升学校教育管理能力。各项既定帮扶培训目标均已超额完成；积极响应广东省推动基础教育高质量发展行动，赴德庆参加贡柑节乡村振兴活动，赴湛江参加双百行动产业联盟活动等开展乡村产业帮扶活动。我们以 15 万元财政专项资金为杠杆，积极整合各方资源，吸引了高校自有资金、横向科研技术合作等投入到帮扶工作中，使帮扶产能远远超过了财政专项资金。同时，在帮扶地域上，我们不仅圆满完成了对贵州、西藏的帮扶任务，还将帮扶工作做深、做实，扎根本土，为更多地区的发展贡献了力量。通过一系列帮扶措施的实施，切实改善了帮扶地区的教育、产业技术等条件，为当地培养了一批本土人才，留下了一支带不走的产业发展队伍。提升了当地群众的生活水平和幸福感，得到了当地政府和群众的高度认可和赞扬，取得了良好的社会效益。

（2）由马克思学院牵头，协同惠来县三所中学两所小学，建立中小学思政课一体化共同体，推动大中小学思政课一体化教学改革创新，为全省大中小学思政课一体化建设提供可复制可借鉴的经验。推动省思政改革项目在化州落地，首批覆盖化州四所中小学超12000名学生，开展德育骨干师资培训2期，培训43人；帮扶化州职校，2024年争取120名‘3+2’中高职衔接招生名额；开展大学生“三下乡”活动，“希望田野‘百千万工程’突击队”团队获全国重点团队；成立大中小学思政课一体化共同体，第一批化州市、德庆县共有8所学校加入；与化州市职业技术学校、德庆县中等职业学校开展合作办学，确定2024年三二分段招生计划分别为120个、150个。

（三）资金使用绩效存在的问题

教育帮扶常态机制还不够健全，还需在前瞻规划、系统谋划上下更大功夫。前期摸查核实时间比较长,需要经过论证、规划、招标、建设等环节，程序多、时间长，资金支出使用进度需总结提升。

三、改进意见

加强预算，打通财政专项和非财政专项帮扶资金使用边界，增加帮扶对象范围，提高资金使用效率。提前谋划，加快前期摸查核实、论证规划的时间进度，推动资金有效支出，把每一笔资金落实到教育优质项目上。

四、到期拟延续计划

无。